## 메뉴 구조도(관리자)
관리자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
메인 | 로그인 |  |  |  | Program
| 관리 | 회원 관리 |  | 회원정보 리스트/상세/등록/수정/삭제 | Program
|  | 커뮤니티 게시판 관리 | 소통 글 관리 | 게시글 리스트/상세/삭제 | Program
|  |  |  | 댓글 리스트/상세/삭제 | Program
|  |  | 공지사항 관리 | 공지사항 리스트/상세/등록/수정/삭제 | Program
|  |  | 1:1문의 글 관리 | 문의 리스트/상세/삭제 | Program
|  |  |  | 문의답변 리스트/상제/등록/수정/삭제 | Program
|  |  | FAQ 글 관리 | FAQ 게시글 리스트/상세/등록/수정/삭제 | Program

## 메뉴 구조도(사용자)
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
로그인 | 회원가입 |  |  |  | Program
| 아이디/비민번호 찾기 | 아이디 찾기 |  |  | Program
|  | 비밀번호 찾기 | 이메일 인증 |  | Program
|  |  | 비밀번호 바꾸기 |  | Program
메인(로그인 후) | 마이페이지 | 개인정보 | 개인정보 수정 |  | Program
|  |  | 탈퇴 |  | Program
|  | 내가 작성한 글 | 내가 작성한 글 리스트 |  | Program
|  |  | 내가 작성한 글 수정 |  | Program
|  |  | 내가 작성한 글 삭제 |  | Program
메인(사용자) | 질병 검색 |  |  |  | Program
| 주변 약국 찾기 |  |  |  | Program
| 소통해요 |  |  |  | Program
| 게시판 | 공지사항 |  |  | Program
|  | FAQ |  |  | Program
|  | 1:1 문의 | 1:1문의 작성 |  | Program

## 프로그램 명세서(관리자)
관리자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | TOP |  |  | Dr.DM_001 | TOP | N | 박하늘 | 관리자
2 | 회원관리 | 로그인 |  | Dr.DM_002 | 로그인 | R | 박하늘 | 관리자
3 |  | 로그아웃 |  | Dr.DM_003 | 로그아웃 | N | 박하늘 | 관리자
4 |  | 아이디 찾기 |  | Dr.DM_004 | 아이디 찾기 | R | 박하늘 | 관리자
5 |  | 비밀번호 찾기 |  | Dr.DM_005 | 비밀번호 찾기 | R,U | 박하늘 | 관리자
6 |  | 회원 리스트 |  | Dr.DM_006 | 회원 리스트 | R | 박하늘 | 관리자
7 |  | 회원정보 상세 |  | Dr.DM_007 | 회원정보 상세 | R | 박하늘 | 관리자
8 |  | 회원정보 등록 |  | Dr.DM_008 | 회원정보 등록 | C | 박하늘 | 관리자
9 |  | 회원정보 수정 |  | Dr.DM_009 | 회원정보 수정 | R,U | 박하늘 | 관리자
10 |  | 회원정보 삭제 |  | Dr.DM_010 | 회원정보 삭제 | R, D | 박하늘 | 관리자
11 | 소통 게시판 관리 | 게시글 리스트 |  | Dr.DM_011 | 게시글 리스트 | R | 박하늘 | 관리자
12 |  | 게시글 상세 |  | Dr.DM_012 | 게시글 상세 | R | 박하늘 | 관리자
13 |  | 게시글 삭제 |  | Dr.DM_013 | 게시글 삭제 | R,D | 박하늘 | 관리자
14 |  | 게시글 댓글 리스트 |  | Dr.DM_014 | 게시글 댓글 리스트 | R | 박하늘 | 관리자
15 |  | 게시글 댓글 상세 |  | Dr.DM_015 | 게시글 댓글 상세 | R | 박하늘 | 관리자
16 |  | 게시글 댓글 삭제 |  | Dr.DM_016 | 게시글 댓글 삭제 | R,D | 박하늘 | 관리자
17 | 공지사항 관리 | 공지사항 리스트 |  | Dr.DM_017 | 공지사항 리스트 | R | 박하늘 | 관리자
18 |  | 공지사항 상세 |  | Dr.DM_018 | 공지사항 상세 | R | 박하늘 | 관리자
19 |  | 공지사항 등록 |  | Dr.DM_019 | 공지사항 등록 | C | 박하늘 | 관리자
20 |  | 공지사항 수정 |  | Dr.DM_020 | 공지사항 수정 | R,U | 박하늘 | 관리자
21 |  | 공지사항 삭제 |  | Dr.DM_021 | 공지사항 삭제 | R,D | 박하늘 | 관리자
22 | 1:1 문의 관리 | 1:1 문의 리스트 |  | Dr.DM_022 | 1:1 문의 리스트 | R | 박하늘 | 관리자
23 |  | 1:1 문의 상세 |  | Dr.DM_023 | 1:1 문의 상세 | R | 박하늘 | 관리자
24 |  | 1:1 문의 삭제 |  | Dr.DM_024 | 1:1 문의 삭제 | R,D | 박하늘 | 관리자
25 |  | 1:1 문의 답변 리스트 |  | Dr.DM_025 | 1:1 문의 답변 리스트 | R | 박하늘 | 관리자
26 |  | 1:1 문의 답변 상세 |  | Dr.DM_026 | 1:1 문의 답변 상세 | R | 박하늘 | 관리자
27 |  | 1:1 문의 답변 등록 |  | Dr.DM_027 | 1:1 문의 답변 등록 | C | 박하늘 | 관리자
28 |  | 1:1 문의 답변 수정 |  | Dr.DM_028 | 1:1 문의 답변 수정 | R,U | 박하늘 | 관리자
29 |  | 1:1 문의 답변 삭제 |  | Dr.DM_029 | 1:1 문의 답변 삭제 | R,D | 박하늘 | 관리자
30 | FAQ 관리 | FAQ 리스트 |  | Dr.DM_030 | FAQ 리스트 | R | 박하늘 | 관리자
31 |  | FAQ 상세 |  | Dr.DM_031 | FAQ 상세 | R | 박하늘 | 관리자
32 |  | FAQ 등록 |  | Dr.DM_032 | FAQ 등록 | C | 박하늘 | 관리자
33 |  | FAQ 수정 |  | Dr.DM_033 | FAQ 수정 | R,U | 박하늘 | 관리자
34 |  | FAQ 삭제 |  | Dr.DM_034 | FAQ 삭제 | R,D | 박하늘 | 관리자

## 프로그램 명세서(사용자)
사용자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | TOP |  |  | Dr.DU_001 | TOP | N | 박하늘 | 사용자
2 | 마이페이지 | 회원가입 |  | Dr.DU_002 | 회원가입 | C | 박하늘 | 사용자
3 |  | 로그인 |  | Dr.DU_003 | 로그인 | R | 박하늘 | 사용자
4 |  | 로그아웃 |  | Dr.DU_004 | 로그아웃 | N | 박하늘 | 사용자
5 |  | 아이디 찾기 |  | Dr.DU_005 | 아이디 찾기 | R | 박하늘 | 사용자
6 |  | 비밀번호 찾기 | 이메일 인증 | Dr.DU_006 | 이메일 인증 | R | 박하늘 | 사용자
7 |  |  | 비밀번호 바꾸기 | Dr.DU_007 | 비밀번호 바꾸기 | R,U | 박하늘 | 사용자
8 |  | 개인정보 수정 | 개인정보 수정 | Dr.DU_008 | 개인정보 수정 | R,U | 박하늘 | 사용자
9 |  |  | 탈퇴 | Dr.DU_009 | 탈퇴 | R,D | 박하늘 | 사용자
10 |  | 내가 작성한 글 | 내가 작성한 글 상세 | Dr.DU_010 | 내가 작성한 글 상세 | R | 박하늘 | 사용자
11 |  |  | 내가 작성한 글 수정 | Dr.DU_011 | 내가 작성한 글 수정 | R,U | 박하늘 | 사용자
12 |  |  | 내가 작성한 글 삭제 | Dr.DU_012 | 내가 작성한 글 삭제 | R,D | 박하늘 | 사용자
13 | 질병 검색 | 질병 리스트 |  | Dr.DU_013 | 질병 리스트 | R | 박하늘 | 사용자
14 |  | 질병정보 상세 |  | Dr.DU_014 | 질병정보 상세 | R | 박하늘 | 사용자
15 | 주변 약국 찾기 | 약국 리스트 |  | Dr.DU_015 | 약국 리스트 | R | 박하늘 | 사용자
16 |  | 약국정보 상세 |  | Dr.DU_016 | 약국정보 상세 | R | 박하늘 | 사용자
17 | 소통해요 | 게시글 리스트 |  | Dr.DU_017 | 게시글 리스트 | R | 박하늘 | 사용자
18 |  | 게시글 상세 |  | Dr.DU_018 | 게시글 상세 | R | 박하늘 | 사용자
19 |  | 게시글 등록 |  | Dr.DU_019 | 게시글 등록 | C | 박하늘 | 사용자
20 |  | 게시글 수정 |  | Dr.DU_020 | 게시글 수정 | R,U | 박하늘 | 사용자
21 |  | 게시글 삭제 |  | Dr.DU_021 | 게시글 삭제 | R,D | 박하늘 | 사용자
22 |  | 댓글 리스트 |  | Dr.DU_022 | 댓글 리스트 | R | 박하늘 | 사용자
23 |  | 댓글 상세 |  | Dr.DU_023 | 댓글 상세 | R | 박하늘 | 사용자
24 |  | 댓글 등록 |  | Dr.DU_024 | 댓글 등록 | C | 박하늘 | 사용자
25 |  | 댓글 수정 |  | Dr.DU_025 | 댓글 수정 | R,U | 박하늘 | 사용자
26 |  | 댓글 삭제 |  | Dr.DU_026 | 댓글 삭제 | R,D | 박하늘 | 사용자
27 | 게시판 | 공지사항 | 공지사항 리스트 | Dr.DU_027 | 공지사항 리스트 | R | 박하늘 | 사용자
28 |  |  | 공지사항 상세 | Dr.DU_028 | 공지사항 상세 | R | 박하늘 | 사용자
29 |  | FAQ | FAQ 리스트 | Dr.DU_029 | FAQ 리스트 | R | 박하늘 | 사용자
30 |  |  | FAQ 상세 | Dr.DU_030 | FAQ 상세 | R | 박하늘 | 사용자
31 |  | 1:1 문의 | 1:1 문의 리스트 | Dr.DU_031 | 1:1 문의 리스트 | R | 박하늘 | 사용자
32 |  |  | 1:1 문의 상세 | Dr.DU_032 | 1:1 문의 상세 | R | 박하늘 | 사용자
33 |  |  | 1:1 문의 등록 | Dr.DU_033 | 1:1 문의 등록 | C | 박하늘 | 사용자
34 |  |  | 1:1 문의 수정 | Dr.DU_034 | 1:1 문의 수정 | R,U | 박하늘 | 사용자
35 |  |  | 1:1 문의 삭제 | Dr.DU_035 | 1:1 문의 삭제 | R,D | 박하늘 | 사용자

## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-11-05 | 1 | 100%
메뉴 구조도 | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
프로그램 명세서 | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
DB 설계(ERD) | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-11-05 | 44 | 100%
논리ERD 작성 | 박하늘 | Finished | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2 | 100%
물리ERD 작성 | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-11-05 | 44 | 100%
테이블 명세서 | 박하늘 | Finished | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2 | 100%
DB 구현 | 박하늘 | Finished | 2019-09-19 | 2019-10-25 | 27 | 100%
화면설계서 | 박하늘 | Finished | 2019-10-05 | 2019-10-21 | 11 | 100%
개발환경 세팅 | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
Spring 세팅 | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
my-batis 세팅 | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
구현(소프트웨어개발) | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-11-28 | 61 | 100%
TOP(공통) | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
HOME | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
회원가입 | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-11-28 | 61 | 100%
로그인 | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-11-20 | 55 | 100%
로그아웃 | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-11-20 | 55 | 100%
아이디 찾기 | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-11-20 | 55 | 100%
비밀번호 찾기 | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-21 | 12 | 100%
사용자 | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-21 | 12 | 100%
마이페이지 | 박하늘 | Finished | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 1 | 100%
개인정보 상세 | 박하늘 | Finished | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 1 | 100%
개인정보 수정 | 박하늘 | Finished | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 1 | 100%
회원 탈퇴 | 박하늘 | Finished | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 1 | 100%
내가 작성한 글 리스트 | 박하늘 | Finished | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 1 | 100%
내가 작성한 글 수정 | 박하늘 | Finished | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 1 | 100%
내가 작성한 글 삭제 | 박하늘 | Finished | 2019-11-05 | 2019-11-20 | 12 | 100%
질병 검색 | 박하늘 | Finished | 2019-11-05 | 2019-11-20 | 12 | 100%
질병 리스트 | 박하늘 | Finished | 2019-10-24 | 2019-11-20 | 20 | 100%
질병정보 상세 | 박하늘 | Finished | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 100%
약국 조회 | 박하늘 | Finished | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 100%
약국 리스트 | 박하늘 | Finished | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 100%
약국정보 상세 | 박하늘 | Finished | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 100%
소통해요 | 박하늘 | Finished | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 1 | 100%
게시글 리스트 | 박하늘 | Finished | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 1 | 100%
게시글 상세 | 박하늘 | Finished | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 1 | 100%
게시글 등록 | 박하늘 | Finished | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 100%
게시글 수정 | 박하늘 | Finished | 2019-11-05 | 2019-11-20 | 12 | 100%
게시글 삭제 | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-11-23 | 57 | 100%
댓글 리스트 | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
댓글 상세 | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
댓글 등록 | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
댓글 수정 | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
댓글 삭제 | 박하늘 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
공지사항 | 박하늘 | Finished | 2019-11-01 | 2019-11-23 | 16 | 100%
공지사항 리스트 | 박하늘 | Finished | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 1 | 100%
공지사항 상세 | 박하늘 | Finished | 2019-11-01 | 2019-11-23 | 16 | 100%
FAQ | 박하늘 | Finished | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 1 | 100%
FAQ 리스트 | 박하늘 | Finished | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1 | 100%
FAQ 상세 | 박하늘 | Finished | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1 | 100%
1:1 문의 | 박하늘 | Finished | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1 | 100%
1:1 문의 리스트 | 박하늘 | Finished | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1 | 100%
1:1 문의 상세 | 박하늘 | Finished | 2019-11-03 | 2019-11-20 | 13 | 100%
1:1 문의 등록 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2 | 100%
1:1 문의 수정 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 100%
1:1 문의 삭제 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2 | 100%
관리자 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2 | 100%
회원 관리 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2 | 100%
회원 리스트 | 박하늘 | Finished | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 0 | 100%
회원정보 상세 | 박하늘 | Finished | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 0 | 100%
회원정보 등록 | 박하늘 | Finished | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 0 | 100%
회원정보 수정 | 박하늘 | Finished | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 0 | 100%
회원정보 삭제 | 박하늘 | Finished | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 0 | 100%
소통 게시판 관리 | 박하늘 | Finished | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 0 | 100%
게시글 리스트 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2 | 100%
게시글 상세 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 100%
게시글 삭제 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2 | 100%
댓글 리스트 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 100%
댓글 상세 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 100%
댓글 삭제 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2 | 100%
공지사항 관리 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 100%
공지사항 리스트 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2 | 100%
공지사항 상세 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 100%
공지사항 등록 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 100%
공지사항 수정 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-20 | 11 | 100%
공지사항 삭제 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-09 | 3 | 100%
1:1 문의 관리 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-10 | 3 | 100%
1:1 문의 리스트 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-10 | 3 | 100%
1:1 문의 상세 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-20 | 11 | 100%
1:1 문의 삭제 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-20 | 11 | 100%
1:1 문의 답변 리스트 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-20 | 11 | 100%
1:1 문의 답변 상세 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-20 | 11 | 100%
1:1 문의 답변 등록 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-20 | 11 | 100%
1:1 문의 답변 수정 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-20 | 11 | 100%
1:1 문의 답변 삭제 | 박하늘 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-20 | 11 | 100%
FAQ 관리 | 박하늘 | Finished | 2019-11-21 | 2019-11-24 | 2 | 100%
FAQ 리스트 | 박하늘 | Finished | 2019-11-21 | 2019-11-24 | 2 | 100%
FAQ 상세 | 박하늘 | Finished | 2019-11-21 | 2019-11-24 | 2 | 100%
FAQ 등록 | 박하늘 | Finished | 2019-11-21 | 2019-11-24 | 2 | 100%
FAQ 수정 | 박하늘 | Finished | 2019-11-21 | 2019-11-24 | 2 | 100%
FAQ 삭제 | 박하늘 | Finished | 2019-11-21 | 2019-11-24 | 2 | 100%
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])

## 테이블명세서
테이블 명세서
Table name (logical name) | Table name (physical name) | Column name (logical name) | Column name (physical name) | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK
회원 정보 | Dr.D_USER | 회원번호 | USER_NO | number | 11 |  | * | *
|  | 아이디 | ID | varchar2 | 45 |  |  | *
|  | 비밀번호 | PASSWORD | varchar(n) | 45 |  |  | *
|  | 회원 이름 | USER_NAME | varchar(n) | 45 |  |  | *
|  | 회원 생년월일 | USER_TEL | varchar(n) | 45 |  |  | *
|  | 회원 이메일 | REGDATE | date |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REGNO | int unsigned | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | UPDDATE | date |  |  |  | *
|  | 수정자 회원번호 | UPDNO | int unsigned | 11 |  |  | *
소통 게시판 관리 | Dr.D_BOARD | 게시글 번호 | BOARD_NO | number | 11 |  | * | *
|  | 회원번호 | USER_NO | [6 empty] | -> 회원정보.회원번호
|  | 공지사항 제목 | BOARD_TITLE | VARCHAR2 | 150 |  |  | *
|  | 공지사항 내용 | BOARD_CONTENT | VARCHAR2 | 4000 |  |  | *
|  | 공지사항 작성자 | BOARD_WRITER | VARCHAR2 | 45 |  |  | *
|  | 공지사항 조회수 | BOARD_COUNT | NUMBER | 11 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | date |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REG_NO | number | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | UPDDATE | date
|  | 수정자 회원번호 | UPDNO | number | 11
소통 게시판 댓글
공지사항 | doc_review | 공지사항 번호 | REVIEW_NO | int unsigned | 11 |  | * | *
|  | 회원번호 | HOSP_NO | [6 empty] | -> 병원정보.병원 번호
|  | 공지사항 제목 | USER_NO | [6 empty] | -> 회원정보.회원번호
|  | 공지사항 내용 | REVIEW_TREAT | varchar(n) | 45 |  |  | *
|  | 공지사항 작성자 | REVIEW_SERVICE | varchar(n) | 45 |  |  | *
|  | 공지사항 조회수 | REVIEW_FACIL | varchar(n) | 45 |  |  | *
|  | 등록일 | REVIEW_CONTENT | varchar(n) | 4000 |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REGDATE | date |  |  |  | *
|  | 수정일 | REGNO | int unsigned | 11 |  |  | *
|  | 수정자 회원번호 | UPDDATE | date |  |  |  | *
병원정보 | doc_hosp | 병원 번호 | HOSP_NO | int unsigned | 11 |  | * | *
|  | 병원명 | yadmNm | varchar(n) | 150 |  |  | *
|  | 종별코드 | clCd | int unsigned | 2
|  | 종별코드명 | clCdNm | varchar(n) | 150
|  | 시도코드 | sidoCd | int unsigned | 6
|  | 시도명 | sidoCdNm | varchar(n) | 150
|  | 시군구코드 | sgguCd | int unsigned | 6
|  | 시군구명 | sgguCdNm | varchar(n) | 150
|  | 읍면동명 | emdongNm | varchar(n) | 150
|  | 우편번호 | postNo | int unsigned | 6
|  | 주소 | addr | varchar(n) | 500
|  | 전화번호 | telno | varchar(n) | 30
|  | 홈페이지 | hospUrl | varchar(n) | 500
|  | 개설일자 | estbDd | int unsigned | 8
|  | 의사총수 | drTotCnt | int unsigned | 14
|  | 일반의 인원수 | gdrCnt | int unsigned | 14
|  | 인턴 인원수 | intnCnt | int unsigned | 14
|  | 레지던트 인원수 | resdntCnt | int unsigned | 14
|  | 전문의 인원수 | sdrCnt | int unsigned | 14
|  | x좌표 | xPos | varchar(n) | 45
|  | y좌표 | yPos | varchar(n) | 45
|  | 등록일 | REGDATE | date
|  | 등록자 회원번호 | REGNO | int unsigned | 11
|  | 수정일 | UPDDATE | date
|  | 수정자 회원번호 | UPDNO | int unsigned | 11